关于征求《2012年科学道德

和学风建设宣讲教育实施方案》意见的函

各成员单位：

按照全国科学道德和学风建设宣讲教育工作领导小组的部署，省科协结合我省实际制定了《2012年科学道德和学风建设宣讲教育实施方案》，现发给你们，请根据各自实际工作情况，提出开展活动的意见和对此材料的修改意见，并请于6月28日前以书面和电子版形式报省科学道德和学风建设宣讲教育工作领导小组办公室。

联 系 人：赵蕾

联系电话：82621811

电子邮箱：zhaolei256@sina.com

附：2012年黑龙江省科学道德和学风建设宣讲教育实施方案

二〇一二年六月二十一日

黑龙江省2012年科学道德

和学风建设宣讲教育实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实中央领导同志关于科学道德和学风建设宣讲教育工作的重要指示精神，进一步巩固和扩大科学道德和学风建设宣讲教育工作成果，按照中国科协、教育部、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院等5部委《关于做好2012年科学道德和学风建设宣讲教育有关工作的通知》精神，省科学道德和学风建设宣讲教育领导小组（以下简称：领导小组）制定了2012年科学道德和学风建设宣讲教育活动方案。

一、指导思想

2012年宣讲教育工作要以党的十七届六中全会和即将召开的党的十八大精神为指导，全面贯彻落实习近平、王兆国、刘延东等中央领导同志关于宣讲教育工作的重要指示精神，将宣讲教育作为推动科技事业健康发展、建设创新型国家、践行社会主义核心价值观的重要基础性工作。坚持以科学精神、科学道德、科研伦理和学术规范为主要内容，按照全覆盖、制度化、重实效的要求，将宣讲教育覆盖全体研究生，作为研究生培养环节纳入常态工作，逐步建立起宣讲教育的长效机制。

二、工作任务

（一）精心筹划集中宣讲教育活动

要精心、细致地做好集中宣讲报告会的筹备、组织工作，要加强对集中宣讲报告会的宣传报道工作，努力营造宣讲教育的浓厚氛围，确保报告会有声势、有影响。

（二）切实抓好宣讲教育工作

要统筹协调好所有研究生培养单位，将面向全体研究生普遍开展宣讲教育的工作落到实处。在上半年要完成研究生培养单位和研究生数量的统计工作，并填写《2012年研究生培养单位和研究生人数统计表》，报送领导小组办公室。在今年新生报到时，各研究生培养单位要发放科学道德和学风建设相关读本或材料；新生开学后，要全面启动宣讲教育。所有研究生导师要与指导的研究生开展一次科学道德和学风教育主题谈话、谈心活动。鼓励开展主题鲜明、注重实效的多种形式的宣讲教育；鼓励探索将科学道德和学风建设纳入研究生培养环节并使之常态化、制度化的具体举措。宣讲教育研究生全覆盖工作要在11月底前完成。

（三）逐步扩大宣讲教育对象范围

2012年，宣讲教育要在实现研究生全覆盖的基础上，向高年级本科生、青年教师、青年科技工作者拓展。各高校要将高年级本科生逐步纳入宣讲教育对象。各相关高校和科研院所要结合本单位实际，在11月底前组织一次面向高校和科研院所新入职的教师、新入职的科技工作者、新上岗的硕士研究生导师、新上岗的博士研究生导师的宣讲教育，并鼓励高校、科研院所面向研究生、高年级本科生、青年教师、青年科技工作者开展多种形式的科学道德和学风建设教育工作。

（四）推进宣讲专家队伍建设

推进宣讲专家队伍建设是推动宣讲教育常态化、制度化的重要保障。省科协、省教育厅、省科学院、省社会科学院、省农科院组要进一步调整充实全省层面的宣讲专家队伍，并大力支持院士、专家投身宣讲教育工作。指导青年学生、青年教师、青年科技工作者数量较多的高校、科研院所组建本单位的宣讲专家队伍。各相关单位要加强与宣讲专家的联系沟通，及时通报宣讲教育工作进展情况和成效，认真听取他们的意见、建议，不断改进工作。各高校、科研院所要积极支持院士、专家参与到宣讲教育中。

三、工作安排

1、6月6日——6月20日，完成省级领导小组调整，增补省科学院、省社科院、省农科院进入领导小组，设组长1人、副组长6人、成员7人，领导小组办公室设在省科协组织人事部。

2、 6月1日——6月30日，调整、补充省级宣讲教育专家队伍；指导哈工大、哈工程大学、东北林大、东北农大等高校组建本校宣讲教育专家队伍。

3、6月21日——6月30日，召开领导小组会议，研究部署宣讲教育相关工作，明确工作任务，全面展开2012年宣讲教育活动。

4、7月1日——7月31日，编辑开发宣讲教育活动材料，制作图文并茂的宣讲教育活动系列宣传展板，并于10份开始在研究生培养单位开展加强科学道德和学风建设宣传展板巡展活动，组织广大师生参观巡展内容，开展写观后感、签订倡议书等活动，推进科学道德和学风建设，进一步增强活动效果。

5、8月20日——12月31日，在东北网络台开辟《龙江专家学者科学道德与学风建设系列网谈》栏目，组织全省有影响力的院士专家围绕加强科学道德建设，抨击不良学风行为，开展10期《龙江专家学者科学道德与学风建设系列网谈》节目，积极营造全社会关注科学道德与学风建设，科技工作者尊重科学道德、推动学风建设的良好氛围。

6、9月1日——9月10日，在哈尔滨市南岗区举办黑龙江省科学道德和学风建设宣讲教育活动启动仪式，使宣讲教育活动走入基础。

7、10月8日——10月15日，筹备召开在哈高校科学道德和学风建设集中宣讲教育活动，聘请省内著名院士专家为新入学研究生作报告。同时，在高校相对集中的哈尔滨市、齐齐哈尔市组织召开宣讲教育活动报告会，进一步扩大宣讲教育范围和覆盖面。

8、10月1——10月15日各研究生培养单位深入开展宣讲教育活动，以座谈会、主题班会、演讲赛、签订承诺书等方式，宣扬科学精神和学术道德。

9、10月16——10月20日，在黑龙江日报、东北网登载题目为“像爱惜眼睛一样珍惜学术生命——全省知名专家学者谈科学道德”系列通讯。

10、10月21日——10月31日，在黑龙江日报登载“黑龙江省科学道德和学风建设宣讲教育活动在全省高校产生强烈反响”报导,阶段总结宣讲教育活动。

11、10月15日——12月31日，在省科协网站开辟“研究生学术规范网上宣讲课堂”，录制国家和我省有关宣讲教育活动视频，供广大研究生随时学习、讨论。开辟专家学者科学道德与学风建设微博，组织广大科技工作者展开讨论。

12、11月1日——11月30日，举办学会秘书长加强科学道德建设培训班，组织学习中国科协编印的《学会科学道德规范》、《科技工作者道德规范》和《中国科协所属全国学会科技期刊关于加强科学道德规范、营造良好学术氛围的联合声明》，引导学会秘书长进一步加强科学道德建设，自觉预防和抵制学术不端行为。

13、10月15日——11月30日，在高校科协联盟中深入实施科学道德和学风建设宣讲教育活动，积极构建诚信教育工作体系，联合举办培训班、巡回报告会、工作经验交流会、科学道德建设主体征文、座谈、沙龙等活动，弘扬科学精神，努力营造良好学术氛围。

四、有关工作要求

各单位的宣讲教育工作在省宣讲教育领导小组的统一指导下开展，领导小组办公室要加强对各研究生培养单位宣讲教育工作的指导、检查与督促，适时派出督查组实地督查。要坚持办好《黑龙江省科学道德和学风建设宣讲教育简报》，8月份，启动信息简报编制工作，把各成员单位、研究生培养单位、省级学会等纳入发送范围，及时把我省科学道德与宣讲教育的开展情况通报给各单位，推动宣讲教育活动的开展。加强网络平台建设，办好“科学道德和学风建设宣讲教育”专栏，进一步扩大宣讲教育工作的影响力。

宣讲教育年度工作任务完成后，各成员单位要认真做好宣讲教育工作总结，要突出本系统、本单位宣讲教育的特点、成效和社会影响；同时填写《2012年研究生参加宣讲教育统计表》（附件2）、《2012年宣讲教育工作统计表》（附件3）、《2012年宣讲教育活动汇总表》（附件4），并于12月1日前报送省宣讲教育领导小组办公室。各研究生培养单位所举办宣讲教育活动的图片、音像资料、报告讲稿、报告演示文稿（ppt）等相关资料与工作总结和统计表一并报送。