国家社科基金项目申报进程图

院部帮助申报人联系专家审阅申报书，审核申请书格式。

2018.1.2

学校转发 《公告》《通知》，明确材料上交时间节点。

2018.3.2

院部提交电子版《申请书》至科技处人文科。

2018. 3.9

院部提交纸质《申请书》《论证活页》一式六份至科技处人文科。

国家、省哲社规划办时间节点

学校时间节点

2018.1.12

9：00-17:00

院部提交电子《汇总清单》；申报人提交纸质《申请书》《论证活页》一式三份至科技处人文科 。

2018.1.5

院部提交预申报人员汇总表至科技处人文科。

2018.1.15

省哲社规划办汇总材料，组织评审。

2017年12月

2018年01月

2018年01月

2018年03月

2017.12.21

全国哲学社会科学规划办公室下发《2018年度国家社会科学基金项目申报公告》（下称《公告》）。

2017.12.29

黑龙江省哲学社会科学规划办公室转发《公告》，下发《通知》。

2018.3.7

省哲社规划办收电子数据材料。

2018.3.12

省哲社规划办收纸制材料。

2018.3.15

国家社科规划汇总上交材料。

注：科技处人文科地址：主楼707-1，电话6819123，邮箱：byndkjcrwk@163.com