大庆市哲学社会科学规划研究项目管理办法

第一章  总 则

第一条  为繁荣发展我市哲学社会科学事业，推进哲学社会科学规划研究项目管理的科学化、规范化，提高哲学社会科学研究水平，促进哲学社会科学研究出精品、出人才，制定本办法。

第二条  市哲学社会科学规划研究项目坚持面向大庆、面向现实、面向应用的原则，重点围绕市委市政府中心工作，主要解决我市经济社会发展中面临的重大理论问题和实际问题，以应用对策性研究为主，以基础理论研究为辅，注重成果转化和理论创新，为各级党委和政府决策提供理论参考和智力支持。

第三条  市哲学社会科学规划研究项目是市委、市政府批准设立的市级研究项目，由市哲学社会科学规划办公室（以下简称市社科规划办）负责全市社会科学规划研究项目的管理工作。市社科规划办设在大庆市社会科学界联合会（以下简称市社科联），受市委宣传部和市社科联双重领导。

第四条  市社科规划办负责制定和发布研究项目参考选题，组织研究项目的申报、评审，成果的鉴定、验收和推广，管理和使用社科规划研究项目专项经费。

第五条  市哲学社会科学规划研究项目一般采取个人申报、单位推荐、专家评审的方式立项，特殊情况可采取委托方式立项。研究项目分重点研究项目和一般研究项目。

第六条  市哲学社会科学规划研究项目经费，由市财政局核拨。

第二章  规划选题

第七条  市社科规划办在每年年初制定和发布研究项目参考选题指南。

第八条  市社科规划研究项目参考选题，主要围绕我市经济社会发展带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题，经济社会文化发展中的热点、难点问题，以及学科建设和队伍建设的需要确定，并由市委宣传部会同市社科联审定后发布。

第三章  项目申报

第九条　申报者向市级学会、协会、研究会，各系统社科组织或科研管理部门进行申报。项目申报由项目负责人进行申报。

第十条 项目申报，应符合下列条件：

（一）项目负责人一般应具有高级专业技术职务或相当职务和研究指导能力，并对项目研究过程负全责。

（二）项目参与者一般应具备中级以上专业技术职务或相当职务和大专以上学历。中级专业技术职务或相当职务担任项目负责人，项目参加者中须有高级专业技术职务或相当职务人员。项目参与者原则上不超7人。

（三）项目负责人年度只能申报一个研究项目，项目内容不得与已经确定过的立项研究项目或已经向其他机构申报的研究项目相重复。项目组成员最多只能同时参加两个项目研究。

第十一条 申报程序

（一）个人申报。由项目负责人填写《大庆市哲学社会科学规划研究项目立项申请书》（以下简称《立项申请书》），报送各相关单位审核。

（二）单位审核。各相关单位按照申报要求，对申报人资格进行审查，对申报项目内容进行审核。

（三）报送材料。各相关单位将申报材料审核汇总后，报市社科规划办。

第四章  项目立项

第十二条  项目立项实行专家评审制度，由市社科规划办协调组建项目评审专家组，于每年初组织召开项目立项评审会，对申报项目进行评审，特殊情况可临时召开项目立项评审会。

第十三条  项目评审专家组要对项目负责人和参与者的基本情况、研究能力、科研条件等内容进行审核，对项目研究的意义、主要内容、基本思路、方式方法、重点难点、创新观点进行评议。

第十四条  项目评审专家组在审核、评议的基础上，提出评审意见，以无记名投票表决方式确定重点研究项目、一般研究项目和不立项研究项目。

第十五条  市社科规划办根据专家组评审意见和表决结果，进行项目立项审批和公示，并向项目负责人所在单位送达项目立项通知。

第五章  项目管理

第十六条  市社科规划项目管理实行分级负责。

（一）项目负责人要按计划进度和质量要求开展研究，并接受市社科规划办和项目所在单位的检查。

（二）项目所在单位履行项目跟踪管理和监督职责。

（三）市社科规划办对项目执行情况和各项目所在单位管理情况进行指导检查。

第十七条  项目管理实行重要事项变更报批制度。在研项目有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，并经所在单位管理部门同意，报市社科规划办审批：

1.变更项目负责人；

2.变更或增补项目组成员；

3.项目延期；

4.项目中止；

5.其它重要事项的变更。

第十八条  实行项目撤销制度。在研项目有下列情形之一者，由市社科规划办撤销项目：

1.研究成果有严重政治问题；

2.研究成果学术质量低劣；

3.延期时限内仍不能完成；

4.重新结项仍未通过；

5.其它应该撤项的情形。

第六章  项目结项

第十九条  市社科规划办每年年中和年末分别组织项目评审专家组对申请结项的研究项目进行评审鉴定。

第二十条  研究项目一般要求当年11月份前完成结项，特殊情况可申请延期至次年6月份前完成结项。

第二十一条　结项基本条件

（一）项目研究成果材料一般由研究报告原稿、研究报告摘要和在公开出版物上发表的阶段性研究成果三部分组成。

（二）研究报告原稿和研究报告摘要经《中国知网》检测，复制比不得超过30%。

（三）在公开出版物上发表的阶段性研究成果，项目负责人应为第一作者，发表文章的内容要与研究项目内容相符。

（四）研究大庆问题的应用对策研究项目，未公开发表研究成果也可申报结项。

第二十二条  结项程序

（一）项目负责人须填写《大庆市哲学社会科学规划研究项目结项审批书》（以下简称《结项审批书》），并提供项目研究成果及相关材料纸质件和电子文档，交项目所在单位。

（二）项目所在单位要按照有关要求对结项材料进行审核，对符合结项基本条件的，签署意见后报送市社科规划办。

（三）市社科规划办对报送的结项材料进行审核，并经《中国知网》检测后，由项目评审专家组对研究成果的内容、方式方法、创新程度、突出特色、主要建树、学术价值、应用价值以及社会影响和社会效益进行评审鉴定。

（四）项目评审专家组在审核、评议的基础上，提出鉴定意见，并以无记名投票表决方式确定是否结项和研究成果等级。

（五）市社科规划办根据专家组鉴定意见和表决结果，进行项目结项审批，办理结项手续。

（六）研究成果鉴定分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级。对评审“不合格”的研究成果，修改后可参加下次结项。

第七章  项目资助和成果推广

第二十三条　对通过结项的优秀研究项目，给予经费资助。资助额度，根据项目完成质量等级和当年财政经费情况进行资助。

第二十四条  对优秀研究项目成果，市社科规划办、研究项目组和项目组所在单位要加强宣传推介和应用转化，充分发挥其服务决策和推动发展的作用。

第二十五条　对具有重要应用和学术价值的研究项目成果，市社科规划办要择优编印《大庆市哲学社会科学规划课题研究报告选编》呈报市委市政府领导，送达相关职能部门，并利用报刊、网站等媒体开展成果宣传推介。

第八章  附 则

第二十六条  本办法由市社科规划办负责解释并组织实施。

第二十七条  市社科规划办根据本办法制定实施细则。

第二十八条  本办法自发布之日起施行。