黑龙江省农垦总局科技计划项目管理办法

第一条 为规范黑龙江省农垦总局科技计划项目管理，提高科技计划项目管理的效率，保证科技计划项目管理的公开、公平、公正及科学规范，制定本办法。

第二条 黑龙江省农垦总局科技计划项目（以下简称项目）是指由下达的针对某一特定目的或目标开展的在一定期限内进行的科技活动。

第三条 项目设立重大、重点、指导性等种类, 对重大科技专项实行首席专家负责制；按计划类别分为攻关、开发、示范与推广三类。

（一）攻关类：以促进产业技术升级、解决公益性重大技术问题为主攻方向，通过关键共性技术的突破、引进技术的创新、高新技术的应用，为产业结构调整、人民生活质量提高及社会可持续发展提供技术支撑。

（二）开发类：以应用本单位的科技成果、技术、人才为主自主开发新产品，亦可通过引进先进、成熟技术消化吸收再创新，以促进经济发展、提高社会效益为宗旨，兼顾承担单位的经济效益，以增强创新实力和自我发展能力为目标。

（三）示范与推广类：将自主研究或引进的先进、成熟、适应面广的科技成果转化进入生产实际，在生产中大范围、大面积组织实施，并尽快形成规模效益，促进垦区经济发展。

第四条 总局科技管理部门负责项目立项、实施管理、经费管理、鉴定或验收等工作。

第五条 项目立项按申请、评审论证、审批、签订合同或计划任务书四个程序进行。

第六条 根据总局科技、经济和社会发展战略需求和规划要求，由总局科技管理部门适时发布项目指南，明确项目的主要内容、申报程序等。

第七条 项目推荐部门（分局科技管理部门等）按项目指南要求，推荐所属单位或个人申请项目，并负责审核推荐的申请材料。项目推荐部门即为立项后的项目组织实施管理部门。

第八条 项目申请者（包括单位或个人）应当符合以下基本条件：

（一）符合项目对申请者主体资格（包括法人性质、经济性质等方面）的要求；

（二）在相关研究领域、专业具有一定学术地位和技术优势；

（三）具有完成项目必备的人才、技术、装备等条件；

（四）具有与项目相关的研究经历；

（五）具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

（六）具有完成项目的良好信誉度。

第九条 申请项目需提交“黑龙江省农垦总局科技计划项目申请书”。

第十条 由总局科技管理部门负责组织或委托有关机构对申请书进行审查，符合申请条件并通过审查的项目，通知其及时提交项目可行性研究报告和附件（与可行性研究报告内容有关的证明材料），组织专家进行立项评审、论证。

第十一条 通过评审、论证的项目，由总局科技管理部门审核后，报总局主管领导审批，下达项目年度计划。

第十二条 列入年度计划的项目，根据不同计划类别，通过合同书或计划任务书形式，确定项目各方的权利和义务；经签约各方共同审核后，履行签订手续。

第十三条总局科技管理部门负责项目的组织实施和监督管理，基本职责是：

（一）确定项目组织实施的管理机构和管理模式；

（二）检查项目执行情况，并审查项目执行报告、总结报告和项目资金的预、决算报告；

（三）组织或委托其他组织、机构进行项目的中期检查或评估；

（四）组织、协调、处理重大问题。

第十四条 项目组织实施管理部门的基本职责是：

（一）匹配项目约定支付的资金；

（二）协同总局科技管理部门检查项目执行情况，并审核项目执行报告、总结报告和项目资金的预、决算报告；

（三）及时进行项目的统计调查，督促项目承担单位或个人办理知识产权保护相关手续；

（四）及时向总局科技管理部门通报项目实施中重大问题。

第十五条 项目承担者的基本职责是：

（一）严格履行合同书或计划任务书，完成其相应的内容、指标；

（二）按要求如实上报项目执行报告、总结报告和项目资金的预、决算报告；

（三）接受总局科技计划管理部门和项目组织实施管理部门对项目执行情况的监督检查；

（四）及时上报项目执行中出现的重大事项；

（五）及时履行项目中自主知识产权保护手续。

第十六条 项目实行年度执行情况报告制度，需目标调整、内容更改、负责人变更、关键技术方案的变更、不可抗拒的因素等对项目执行产生重大影响的情况须及时报告。

项目承担者在每年年底前提交本年度执行情况，经项目组织实施管理部门审核汇总后，上报总局科技管理部门。

第十七条 项目实施时限一般为3至5年，超过3年的项目，应进行中期检查或中期评估。

第十八条 项目资金的管理和使用，坚持集中投放、突出重点、合理安排、讲求实效的原则。

第十九条 总局科技管理部门负责编制项目资金年度预算，并下达项目资金指标，会同总局财务管理部门检查承担总局项目资金的管理和使用情况。

第二十条 项目承担者负责编制其资金预算，落实约定支付的匹配资金及其它配套条件，负责其财务管理和会计核算，接受上级科技管理和财务管理部门监督检查，按要求提供资金执行情况和有关财务资料。

第二十一条 农场和企业承担总局级项目，按所获得资金数额的相应比例进行资金匹配；匹配资金达不到要求的单位，3年内不予安排项目。

第二十二条 项目资金开支范围包括：人员费、设备费、能源材料费、试验外协费、差旅费、会议费、管理费、其他相关费用和计划管理费。结余资金按规定用途使用。

人员费是指直接参加项目科技人员支出的工资性费用。

设备费是指项目实施过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。

能源材料费是指项目实施过程中所支付的原材料、燃料动力、低值易耗品的购置等费用。

试验外协费是指项目实施过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。

差旅费是指在项目实施过程中，进行国内外调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。

会议费是指项目实施过程中组织召开的有关专题技术、学术会议的费用。

管理费是指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧和其他相关管理支出。管理费不得超过项目总资金的5％。

其他相关费用是指除上述费用之外与项目实施有关的其他费用。

计划管理费是指总局科技管理部门为组织和实施项目评审或评估、招标、监督检查、验收及绩效考评等工作所发生的费用。

第二十三条 对于违反财经纪律，弄虚作假、截留、挪用、挤占项目资金的行为，总局将根据情况采取通报批评、停止拨款、终止项目、取消申报资格等措施予以相应的处理。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条 项目鉴定、验收以批准的合同书或计划任务书约定的内容、指标为依据，对其产生的科技成果水平、应用效果及经济社会的影响、实施的技术路线、攻克关键技术的方案和效果、知识产权的形成和管理、项目实施的组织管理经验和教训、科技人才的培养和队伍的成长、资金使用的合理性等作出客观的、实事求是的评价。

第二十五条 项目鉴定、验收，应符合下列要求：

（一）项目鉴定、验收工作需在合同书或计划任务书规定的各项经济、技术指标完成后半年内完成；

（二）项目的承担者，在规定时间内逐级向上级科技管理部门提出鉴定、验收申请报告；

（三）项目承担者的上级科技管理部门负责审查全部鉴定、验收资料及有关证明，符合要求的，向总局科技管理部门提交项目鉴定、验收申请报告；

（四）总局科技管理部门组织其项目的鉴定、验收工作；

第二十六条 项目鉴定按《国家科学技术成果鉴定办法》进行。

第二十七条 不属于鉴定范围的项目，需进行验收；提交以下验收材料：

（一）合同书或计划任务书；

（二）验收申请报告；

（三）科技成果评价报告；

（四）工作总结报告；

（五）技术总结报告；

（六）所获成果、专利、论文明细表（含成果登记号、专利申请号、专利号等）；

（七）样机、样品的图片及数据；

（八）有关产品测试报告或检测报告及用户应用证明；

（九）购置的仪器、设备等固定资产清单；

（十）资金决算表；

（十一）验收信息汇总表。

第二十八条 被验收项目存在下列情况之一者，不能通过验收：

（一）完成合同书或计划任务书任务指标不到80%；

（二）提供的验收文件、资料、数据不真实；

（三）擅自修改合同书或计划任务书中的考核指标、内容、技术路线。

第二十九条 项目已到完成期，对非正当原因不能进行鉴定、验收的项目承担单位或个人，3年内不予安排总局项目。

第三十条 项目产生科技成果后，按照科学技术保密、科技成果管理、知识产权保护、技术合同认定登记、科学技术奖励等有关规定和办法执行。

第三十一条 总局科技计划项目申请书、可行性研究报告、计划任务书和合同书等文书格式由总局科技管理部门制订。

第三十二条 本办法自二○一○日七月一日起施行。